Приложение № 2

к постановлению администрации

города Полярные Зори

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МП

«Совершенствование системы градостроительного регулирования муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией»

| N  п/п | Цель, задачи, программные  мероприятия | Срок  выполнения (квартал, год) | Источники  финансирования\* | Объемы   финансирования,   тыс. руб. | | | | | | Показатели (индикаторы)   результативности выполнения   программных мероприятий | | | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих реализации программных мероприятий\*\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2016  год | 2017 год | 2018 год | 2019  год | 2020 год | Наименование, ед. измерения | 2016  год | 2017 год | 2018  год | 2019  год | 2020  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Цель: Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией в соответствии с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности, направленными на устойчивое развитие территории, создание условий для привлечения инвестиций и активизации строительства, формирования экологической безопасности, благоприятной среды жизнедеятельности, комплексное и эффективное развитие социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры.  Обеспечение условий для реализации положений генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной территорией.  Совершенствование процессов регулирования и комплексного подхода к решению вопросов землепользования и застройки, рационального использования земельных участков при предоставлении их для строительства на территории муниципального образования. Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1: Внесение изменений в Генеральные планы н.п.Зашеек, н.п.Африканда, , Правила землепользования и застройки муниципального образования, местные нормативы градостроительного проектирования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования | 2016 | Всего: в т.ч.: МБ | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  | Конкурсный отбор |
| 1.2 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО г.Полярные Зори с подведомственной территорией | 2018 | Всего: в т.ч.: МБ | 522,0 |  |  | 522,0 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | Конкурсный отбор |
| 1.3 | Внесение изменений в ГП н.п.Африканда, н.п.Зашеек  ( проведение анализа существующего состояния территория, внесение изменений в картографический и текстовый материалы) | 2020 | Всего: в т.ч.: МБ | 869,0 |  |  |  |  | 869,0 | шт. |  |  |  |  | 2 | Конкурсный отбор |
|  | Итого по задаче 1 |  | Всего: в т.ч.: МБ | 1 441,0 | 50,0 | - | 522,0 | - | 869,0 | шт. | 1 |  | 1 |  | 2 |  |
| 2 | Задача 2: Установление границ г.Полярные Зори, Муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной территорией | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ города Полярные Зори | 2017 | Всего: в т.ч.: МБ | 163,0 |  | 163,0 |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Конкурсный отбор |
| 2.2 | Выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границы МО г.Полярные Зори с подведомственной территорией | 2019 | Всего: в т.ч.: МБ | 3 600,0 |  |  |  | 3 600,0 |  | шт. |  |  |  | 1 |  | Конкурсный отбор |
|  | Итого по задаче 2 | 2017, 2019 | Всего: в т.ч.: МБ | 3 763,0 |  | 163,0 |  | 3600,0 |  | шт. |  | 1 |  | 1 |  | Конкурсный отбор |
|  | Всего по Программе,   в т.ч.: | 2016-2020 | Всего:   в т.ч.: МБ | 5 204,0  5 204,0 | 50,0  50,0 | 163,0  163,0 | 522,0  522,0 | 3 600,0  3 600,0 | 869,0  869,0 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |