Приложение № 2

 к постановлению администрации

 города Полярные Зори

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МП

«Совершенствование системы градостроительного регулирования муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией»

| N п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения(квартал, год) | Источники финансирования\* | Объемы  финансирования,  тыс. руб. | Показатели (индикаторы)  результативности выполнения  программных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих реализации программных мероприятий\*\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Наименование,ед. измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019год | 2020год |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  | 9 | 10 |  11  |  12  | 13  |  14  | 15 | 16 |  17 |
|  | Цель: Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией в соответствии с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности, направленными на устойчивое развитие территории, создание условий для привлечения инвестиций и активизации строительства, формирования экологической безопасности, благоприятной среды жизнедеятельности, комплексное и эффективное развитие социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры.Обеспечение условий для реализации положений генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной территорией.Совершенствование процессов регулирования и комплексного подхода к решению вопросов землепользования и застройки, рационального использования земельных участков при предоставлении их для строительства на территории муниципального образования. Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования. |
|  1  | Задача 1: Внесение изменений в Генеральные планы н.п.Зашеек, н.п.Африканда, , Правила землепользования и застройки муниципального образования, местные нормативы градостроительного проектирования |
| 1.1 | Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования | 2016 | Всего: в т.ч.:МБ | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  | Конкурсный отбор |
| 1.2 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО г.Полярные Зори с подведомственной территорией | 2018 | Всего: в т.ч.:МБ | 522,0 |  |  | 522,0 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | Конкурсный отбор |
| 1.3 | Внесение изменений в ГП н.п.Африканда, н.п.Зашеек ( проведение анализа существующего состояния территория, внесение изменений в картографический и текстовый материалы) | 2020 | Всего: в т.ч.:МБ | 869,0 |  |  |  |  | 869,0 | шт. |  |  |  |  | 2 | Конкурсный отбор |
|  | Итого по задаче 1 |  | Всего: в т.ч.:МБ | 1 441,0 | 50,0 | - | 522,0 | - | 869,0 | шт. | 1 |  | 1 |  | 2 |  |
|  2  | Задача 2: Установление границ г.Полярные Зори, Муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной территорией  |
| 2.1 | Выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ города Полярные Зори | 2017 | Всего: в т.ч.:МБ  | 163,0 |  | 163,0 |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Конкурсный отбор |
| 2.2 | Выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границы МО г.Полярные Зори с подведомственной территорией  | 2019 | Всего: в т.ч.:МБ  | 3 600,0 |  |  |  | 3 600,0 |  | шт. |  |  |  | 1 |  | Конкурсный отбор |
|  | Итого по задаче 2  | 2017, 2019 | Всего: в т.ч.:МБ  | 3 763,0 |  | 163,0 |  | 3600,0 |  | шт. |  | 1 |  | 1 |  | Конкурсный отбор |
|  | Всего по Программе,  в т.ч.: | 2016-2020 | Всего:  в т.ч.:МБ | 5 204,05 204,0 | 50,050,0 | 163,0163,0 | 522,0522,0 | 3 600,03 600,0 | 869,0869,0 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |