

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

**ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ**

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2018г. № \_\_\_

г. Полярные Зори

**О внесении изменений**

**в муниципальную программу**

**«Развитие системы обращения**

**с коммунальными отходами в**

**муниципальном образовании**

**г. Полярные Зори»**

П о с т а н о в л я ю :

1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы обращения с коммунальными отходами в муниципальном образовании г.Полярные Зори», утвержденную постановлением администрации г.Полярные Зори от 26.11.2015г. №1321(в редакции постановления администрации города от 25.04.2018 № 555), следующие изменения:

1.1.В паспорте Программы

1.1.1. Строку «Сроки и этапы реализации МП» изложить в следующей редакции: 2015-2021 годы.

1.1.2. Строку «Объем и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

По программе – 7261,35т.р., в том числе: 2015 год – 2540,14 т.р., 2016 год – 982,51т.р., 2017 год – 1123,70т.р., 2018 год – 208,40т.р., 2019 год – 527,20т.р., 2020 год – 1529,40 т.р., 2021 год – 350,00 т.р.

1.1.3. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации МП и показатели социально-экономической эффективности» изложить в следующей редакции: «Реализация данной программы позволит значительно снизить существующую нагрузку на окружающую среду и здоровье человека, улучшить санитарно-эпидемиологическое состояние отходов на территории муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной территорией.

В период реализации Программы планируется комплексное решение проблем:

- Снижение количества несанкционированных свалок;

- Приобретение и установка дополнительных контейнеров заглубленного типа

- Снижение количества брошенных машин в МО».

1.2. Раздел 2 «Основные цели и задачи МП, целевые показатели (индикаторы) Реализации МП» изложить в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению;

1.3. Раздел 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Раздел4 программы изложить в следующей редакции:

« 4. Ресурсное обеспечение Программы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Всего т.р. | В том числе по годам реализации, тыс.руб. | | | | | | |
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по МП | 7261,35 | 2540,14 | 982,51 | 1123,70 | 208,40 | 527,20 | 1529,40 | 350,00 |
| МБ | 7261,35 | 2540,14 | 982,51 | 1123,70 | 208,40 | 527,20 | 1529,40 | 350,00 |

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования

г.Полярные Зори М.О.Пухов

Приложение №1

к постановлению администрации города

от «\_\_»\_\_\_\_ 2018г. № \_\_\_

2. Основные цели и задачи МП,

целевые показатели (индикаторы) реализации МП

| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) |  | Значение показателя (индикаторы) | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный год | Текущий год | | Годы реализации программы | | | | | | |
| 2015 год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Создание наиболее оптимальных условий для проживания путем улучшения санитарного состояния в местах сбора мусора | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1: Организация системы сбора и утилизации бытовых отходов в МО | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество разработанных генеральных схем очистки территории муниципального образования | шт. | 0 | 0 | | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Объем выполненных работ по содержанию городской свалки бытового мусора (объекта размещения отходов г. Полярные Зори) на территории муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной территорией Мурманской области | га | 2,83 | 2,83 | | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Объем выполненных работ по обустройству минерализированной полосы на санкционированной свалки г. Полярные Зори, обустройство объездной дороги на санкционированной свалки | м |  |  | | 780 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Ремонт анкеровки (фиксации) против выталкивающей силы заглубленных контейнеров в г.Полярные Зори н.п.Зашеек | шт. |  |  | | 4 | 7 | 2 |  |  |  |  |
| 1.6. | Обустройство площадки для крупногабаритного мусора в районе дома по адресу ул.Ломоносова. д.29 | шт. |  |  | |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Демонтаж и монтаж заглубленного контейнера от Стелы к дому по ул. Курчатова, д.24 | шт. |  |  | |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.7 | Актуализация генеральной схемы санитарной очистки территории МО г.Полярные Зори с подведомственной территорией Мурманской области на 2015-2020гг. с перспективой на 2021-2030гг. |  |  |  | |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Цель: Создание условий для снижения негативного воздействия на окружающую среду | | | | | | | | | | | |
| 2 | Задача 2: Сокращение объема и полная ликвидация размещения несанкционированных свалок на территории муниципального образования. | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество приобретенных съемных мешков-вкладышей для заглубленных контейнеров (поставка комплектующих для контейнеров заглубленного типа для нужд муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной территорией) | шт. | 0 | | 8 | 8 | 8 | 20 | 15 | 5 | 10 |  |
| 2.2 | Объем ликвидированных несанкционированных свалок | м3 |  | | 0 | 30 | 830 | 980 |  |  |  |  |
| 2.3 | Количество эвакуационных брошенных транспортных средств, на территории МО (шт.) | шт. |  | |  |  | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 2.4. | Приобретение и доставка евроконтейнеров для нужд МО |  |  | |  |  |  | 5 |  |  | 3 |  |
| 2.5. | Кол-во разработанных проектно – сметных документаций по рекультивации свалки | шт. |  | |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2.6. | Кол-во услуг по сбору, транспортировки, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов 1-4 класса |  |  | |  |  |  | 1 |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации города

от «\_\_» апреля № ­­­­­­

3. Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выпол-  нения (квартал, год) | Источ-ники финан-сирова-ния |  | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | | | | | Исполнители, перечень организа-ций, участвую-щих реализа-ции программ-ных мероприя-тий | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Наименование, ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|  |  |  | Цель: Создание наиболее оптимальных условий для проживания путем улучшения санитарного состояния в местах сбора мусора. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Основные мероприятие №1 «Развитие системы обращение с коммунальными отходами в муниципальном образовании г.Полярные Зори с подведомственной территорией» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. |  |  | Задача 1: Организация системы сбора и утилизации бытовых отходов в МО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Разработка генеральной схемы очистки территории муниципального образования | 2015 | Всего: в т.ч: | 82,53 | | 82,53 |  | |  |  |  |  |  | количество разработан-ных генеральных схем очистки территории МО, шт. | 1 |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ» по резуль-татам проводи-мых аукцио-нов | |
| МБ | 82,53 | | 82,53 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Выполнение работ по содержанию городской свалки бытового мусора (объекта размещения отходов г. Полярные Зори) на территории муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной территорией Мурманской области:  - Содержание внутри коммуникационных дорог территории Объекта;  - Содержание подъездной дороги Объекта | 2015-2020 | Всего: в т.ч. | 1828,00 | | 1815,00 | 10,00 | | 3,00 |  |  |  |  | Объем выполнен-ных работ по содержанию санкционированной свалки твердых бытовых отходов на территории муниципального образования, га | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УГХ» по результа-там проводи-мых аукцио-нов | |
| МБ | 1828,00 | | 1815,00 | 10.00 | | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Обустройство минерализированной полосы на санкционированной свалки г.Полярные Зори, и создание условий для проезда пожарной техники на санкционированной свалки | 2015-2016 | Всего в т.ч. | 400,77 | | 400,77 |  | |  |  |  |  |  | Объем выполненных работ по обустройству минерализирова-нной полосы на санкционирован-ной свалки г.Полярные Зори, обустройство объездкой дороги на санкционирован-ной свалки м2 |  | 780 |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ»  по результатам проводимых аукционов | |
|  | МБ | 400,77 | | 400,77 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Ремонт анкеровки (фиксации) против выталкивающей силы заглубленных контейнеров в г.Полярные Зори, н.п.Зашеек | 2015  2016 | Всего в т.ч. | 517,44 | | 80,00 | 317,81 | | 119,63 |  |  |  |  | Количество отремонтированных (фиксаций) против выталкивающей силы заглубленных контейнеров (шт.) | 4 | 7 | 2 |  |  |  |  | МКУ «УГХ» по результа-там проводи-мых аукцио-нов | |
| МБ | 517,44 | | 80,00 | 317,81 | | 119,63 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Обустройство площадки для крупногабаритного мусора в районе дома по адресу ул.Ломоносова. д.29 | 2016 | Всего в т.ч. | 30,38 | |  | 30,38 | |  |  |  |  |  | Количество обустроенных площадок для крупногабаритного мусора, шт. |  | 1 |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ» по результатам проводимых аукционов | |
| МБ | 30,38 | |  | 30,38 | |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Демонтаж и монтаж заглубленного контейнера от Стеллы к дому по ул.Курчатова, д.24 | 2017 | Всего в т.ч. | 72,21 | |  |  | | 72,21 |  |  |  |  | Кол-во демонтирован-ных и установленных контейнеров. |  |  | 1 |  |  |  |  | МКУ «УГХ» по результатам проводимых аукционов | |
| МБ | 72,21 | |  |  | | 72,21 |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Актуализация генеральной схемы санитарной очистки территории МО г.Полярные Зори с подведомственной территорией Мурманской области на 2015-2020гг. с перспективой на 2021-2030гг. | 2015-2020 | Всего  в т.ч. | 80,00 | |  |  | |  |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | |
| МБ | 80,00 | |  |  | |  |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Итого по задаче 1 | 2015-2020 | Всего: в т.ч. | 3011,33 | | 2378,3 | 358,19 | | 194,84 |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| МБ | 3011,33 | | 2378,3 | 358,19 | | 194,84 |  | 80,00 |  |  |  |
|  |  |  | Цель: Создание условий для снижения негативного воздействия на окружающую среду. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. |  |  | Задача 2: Сокращение объема и полная ликвидация размещения несанкционированных свалок на территории муниципального образования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Поставка комплектующих для контейнеров заглубленного типа для нужд муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной территорией | 2016-2020 | Всего в т.ч. | 688,16 | | 119,84 | 124,22 | 89,50 | | 163,00 | 97,20 | 94,40 |  | Количество приобретенных мешков для заглубленных контейнеров, шт. | 8 | 8 | 20 | 15 | 5 | 10 |  | МКУ «УГХ», по результатам проведенных аукционов |
| МБ | 688,16 | | 119,84 | 124,22 | 89,50 | | 163,00 | 97,20 | 94,40 |  |
| 2.2 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования | 2015-2020 | Всего:  в т.ч. | 2056,26 | | 42,00 | 410,10 | 704,16 | |  | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Объем ликвидированных несанкционированных свалок м3 | 30 | 830 |  |  | 400 | 400 | 400 | МКУ «УГХ» по результатам проводимых аукционов |
| МБ | 2056,26 | | 42,00 | 410,10 | 704,16 | |  | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2.3 | Эвакуация и хранение на штраф стоянки. а также оценка брошенных (бесхозных) транспортных средств | 2015- 2020 | Всего:  в т.ч | 289,90 | |  | 90,00 | 4,50 | | 45,40 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | Объем ликвидированных несанкционированных свалок (м3) |  | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | МКУ «УГХ» по результатам проводимых аукционов |
| МБ | 289,90 | |  | 90,00 | 4,50 | | 45,40 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2.4. | Приобретение и доставка евроконтейнеров для нужд МО | 2017-  2018 | Всего:  в т.ч | 215,00 | |  |  | 130,00 | |  |  | 85,00 |  | Кол-во приобретен-ных евроконтей-неров, шт. |  |  | 3 |  |  | 3 |  | МКУ «УГХ» по результатам проводимых аукцио-нов |
| МБ | 215,00 | |  |  | 130,00 | |  |  | 85,00 |  |
| 2.5. | Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию объекта размещения ТКО (санкционированная свалка) | 2020 | Всего:  в т.ч | 1000,00 | |  |  |  | |  |  | 1000,00 |  | Кол-во разработан-ных проектно – сметных документа-ций по рекультива-ции свалки |  |  |  |  |  | 1 |  | МКУ «УГХ» по резуль-татам проводи-мых аукцио-нов |
| МБ | 1000,00 | |  |  |  | |  |  | 1000,00 |  |
| 2.6. | Оказание услуг по сбору, транспортировки, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов 1-4 класса опасности | 2017-2020 | Всего:  в т.ч | 0,7 | |  |  | 0,7 | |  |  |  |  | Кол-во услуг по сбору, транспорти-ровки, утилизации, обезврежи-ванию и размещению отходов 1-4 класса опасности |  |  | 1 |  |  |  |  | МКУ «УГХ» по резуль-татам проводимых аукцио-нов |
| МБ | 0,7 | |  |  | 0,7 | |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 | 2015-2020 | Всего в т.ч. | 4250,02 | | 161,84 | 624,32 | 928,86 | | 208,40 | 447,20 | 1529,40 | 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015-2020 | МБ | 4250,02 | | 161,84 | 624,32 | 928,86 | | 208,40 | 447,20 | 1529,40 | 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе | 2015-2020 | Всего в т.ч.  МБ | **7261,35** | | **2540,14** | **982,51** | **1123,70** | | **208,40** | **527,2** | **1529,40** | **350,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы обращения с коммунальными отходами в муниципальном образовании г.Полярные Зори»

1. В связи с необходимостью актуализации схемы в п.1.7. внесены изменения «Актуализация генеральной схемы санитарной очистки территории МО г.Полярные Зори с подведомственной территорией Мурманской области на 2015-2020гг. с перспективой на 2021-2030гг.» на 2019год на сумму 80 тыс.руб.

2. Увеличить п.2.1. «Поставка комплектующих для контейнеров заглубленного типа для нужд муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной территорией» на 2019 год на сумму 50 тыс.руб.

3. В связи с большим объемом несанкционированных свалок в п.2.2. внесены изменения «Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования» на 2019 год - на сумму 300,00 тыс. руб., на 2020 год - на сумму 300 тыс.руб., на 2021 год - на сумму 300 тыс.руб.,

4. В п.2.3. внесены изменения «Эвакуация и хранение на штраф стоянки, а также оценка брошенных (бесхозных) транспортных средств» на 2019 год - 50,00 тыс.руб., на 2020 год - 50,00 тыс.руб., на 2021 год -50 тыс.руб.

5. В п.2.4. внесены изменения «Приобретение и доставка евроконтейнеров для нужд МО» на 2020 год на сумму 85,00 тыс.руб.

Итого по Программе: 7261,35т.р.

Всего: 7261,35т.р. (МБ-7261,35т.р.)

2018 год-208,40т.р. (МБ-208,40т.р.)

2019 год –527,20т.р.(МБ –527,20т.р.)

2020год-1529,40т.р. (МБ –1529,40т.р.)

2021год- 350,00т.р. (МБ- 350,00т.р.)

Общая сумма по программе 7261,35т.р. Целевые показатели изменились.

И.о.начальника МКУ «УГХ» И.А.Тришин