

**ПРОЕКТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ**

**С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ**

1. **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« \_\_ » июля 2019 г. № \_\_\_\_\_

О внесении изменений в муниципальную программу

**«****Безбарьерный доступ лиц с ограниченными возможностями**

**к объектам социальной инфраструктуры на территории**

**муниципального образования город Полярные Зори**

**с подведомственной территорией»**

**П о с т а н о в л я ю:**

1. Внести в муниципальную программу «Безбарьерный доступ лиц с ограниченными возможностями к объектам социальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией», утвержденную постановлением администрации г. Полярные Зори от 20.05.2015 года № 557 (в редакции постановления администрации города от 22.11.2018 г. № 1416), изменения, согласно Приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава города Полярные Зори

с подведомственной территорией М.О. Пухов

Визы согласования:

Правовой отдел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_» июля 2019 г.

ФО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_» июля 2019 г.

ОЭРиПР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_» июля 2019 г.

МКУ «УГХ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_» июля 2019 г.

Терешкова. Е. В.

1-в дело, 1- прокуратура, 1- ФО, 1-ОЭРиПР, 1-МКУ «УГХ»

Приложение 1

к постановлению администрации

г. Полярные Зори с подведомственной территорией

от « » июля 2019 г. № \_\_\_\_\_

**Изменения в муниципальную программу**

**«Безбарьерный доступ лиц с ограниченными возможностями**

**к объектам социальной инфраструктуры на территории**

**муниципального образования город Полярные Зори**

**с подведомственной территорией»**

1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования МП | Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств областного и местного бюджетов составит  2 500,39 тыс. руб.,  в том числе:  областной бюджет: 727,10 тыс. руб.  местный бюджет: 1 773,29 тыс. руб.  в том числе по годам:  2014 год – 1 046,09 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 523,00 тыс. руб., МБ. – 523,09 тыс. руб.  2015 год – 79,10 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 16,60 тыс. руб., МБ – 62,50 тыс. руб.  2016 год – 835,30 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 187,50 тыс. руб., МБ – 647,80 тыс. руб.  2017 год – 45,00 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 0,00 тыс. руб., МБ – 45,00 тыс. руб.  2018 год – 0,00 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 0,00 тыс. руб., МБ – 0,00 тыс. руб.  2019 год – 304,90 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 0,00 тыс. руб., МБ – 304,90 тыс. руб.  2020 год – 125,00 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 0,00 тыс. руб., МБ – 125,00 тыс. руб.  2021 год – 65,00 тыс. руб., в т. ч. ОБ -0,00 тыс. руб., МБ – 65,00 тыс. руб. |

2. Раздел II «Основные цели и задачи МП, целевые показатели (индикаторы) реализации МП» изложить в следующей редакции:

| №  п/п | Цель, задачи и  показатели (индикаторы) | Ед.  изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный год | Текущий год | Годы реализации программы | | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
|  | Цель: Улучшение качества жизни инвалидов | | | | | | | | |  |  |  |
|  | 1-й целевой показатель  (индикатор) Количество построенных и установленных специализированных пандусов в жилых домах и объектах социальной инфра  структуры | шт. | 0 | 0 | 15 | 2 | 58 | 4 | 0 | 10 |  | 2 |
|  | 2-й целевой показатель  (индикатор) Количество оборудованных специальными поручнями и другими мобильными устройствами общественных мест, необходимых для лиц с ограниченными возможностями (адаgтационные приспособления) | шт. | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 |  | 0 | 16 | 4 |  |

3. Раздел IV «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Наименование | | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по МП: | | 2500,39 | 1046,09 | 79,10 | 835,30 | 45,00 | 00,00 | 304,90 | 125,00 | 65,00 |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средств бюджета муниципального образования город Полярные Зори | 1773,29 | 523,09 | 62,50 | 647,80 | 45,00 | 00,00 | 304,90 | 125,00 | 65,00 |
|  | средств областного бюджета | 727,10 | 523,00 | 16,60 | 187,50 |  |  |  |  |  |
|  | средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Приложение 1 к программе «Перечень мероприятий МП «Безбарьерный доступ лиц с ограниченными возможностями к объектам социальной инфраструктуры муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией» изложить в следующей редакции:

| N  п/п | Цель, задачи, программные  мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения   программных мероприятий | | | | | | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | Наименование  ед. измерения | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 |
|  | Цель: Улучшение качества жизни инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1. Безбарьерный доступ лиц с ограниченными возможностями к объектам социальной инфраструктуры г.Полярные Зори с подведомственной территорией | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1.Усиление социальной поддержки инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Устройство съездов по пешеходным дорожкам на проезжую часть на перекрестке ул. Ломоносова - Нивский пр. | 4 кв.2014г. | Всего:   в т.ч.: МБ  ОБ | 87,98  43,99  43,99 | 43,99  43,99 |  |  |  |  |  |  |  | Устройство съездов, количество  мест | 4 |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ», конкурсный отбор |
| 1.2 | Приобретение и оборудование мест специальными поручнями (адаптационными приспособлениями) | 4 кв.2014 | Всего:   в т.ч.: МБ  ОБ | 266,76  133,38  133,38 | 133,38  133,38 |  |  |  |  |  |  |  | Установка поручней, количество  (шт.) | 6 |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ», конкурсный отбор |
| 1.3 | Приобретение и оборудование адаптационными поручнями центрального входа в ТЦ. | 4 кв.2014 | Всего:   в т.ч.: МБ  ОБ | 93,46  46,73  46,73 | 46,73  46,73 |  |  |  |  |  |  |  | Установка поручней, количество  (шт.) | 2 |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ»,  конкурсный отбор |
| 1.3.1 | Приобретение 3-х откидных пандусов в ТЦ | 4 кв.2014 | Всего:   в т.ч.: МБ  ОБ | 34, 93  17,51  17,42 | 17,51  17,42 |  |  |  |  |  |  |  | Приобретение пандусов  количество  (шт.) | 3 |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ»,  конкурсный отбор |
| 1.4 | Поставка 2-х пандусов (откидной, складной) | 2015г. | Всего:   в т.ч.: МБ  ОБ | 24,00  24,00 |  | 24,00 |  |  |  |  |  |  | Приобретение пандусов  количество  (шт.) |  | 2 |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ»,  конкурсный отбор |
| 1.5 | Изготовление и монтаж направляющих на крыльце главного входа Центра. Приобретение и установка кнопки вызова специалиста для оказания помощи инвалидам | 2016 г. | Всего:  в т.ч.: МБ ОБ | 59,9  51,9  8,0 |  |  | 51,9  8,0 |  |  |  |  |  | Изготовление и монтаж направляющих  количество  (шт.) |  |  | 2  1 |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ»,  конкурсный отбор |
| 1.6. | Приобретение и установка поручней откидных на стойке из нержавеющей стали в количестве 7 шт. | 2016 г. | Всего:  в т.ч.:  МБ  ОБ | 114,90  80,40  34,50 |  |  | 80,40  34,50 |  |  |  |  |  | Приобретение и установка поручней  количество  (шт.) |  |  | 7 |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ»,  конкурсный отбор |
| 1.7 | Приобретение информационных знаков для инвалидов | 2016 г. | Всего:  в т.ч.:  МБ  ОБ | 11,10  11,10 |  |  | 11,10 |  |  |  |  |  | Приобретение информационных знаков  количество  (шт. |  |  | 44 |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ»,  конкурсный отбор |
| 1.8 | Приобретение и установка световых маяков для ГДК и ДК (зеленое свечение) в количестве 4 шт. | 2016 г. | Всего:  в т.ч.:  МБ  ОБ | 32,00  32,00 |  |  | 32,00 |  |  |  |  |  | Приобретение и установка световых маяков количество  (шт.) |  |  | 4 |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ»,  конкурсный отбор |
| 1.9 | Приобретение пандуса откидного, складного | 2017 г. | Всего:  в т.ч.:  МБ:  ОБ: | 20,00  20,00 |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  | Приобретениепандуса  количество  (шт.) |  |  |  | 1 |  |  |  |  | МКУ «УГХ»,  конкурсный отбор |
| 1.10 | Установка откидного пандуса | 2017 г. | Всего:  в т.ч.:  МБ:  ОБ: | 25,00  25,00 |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  | Установка пандусов  количество  (шт.) |  |  |  | 2 |  |  |  |  | МКУ «УГХ»,  конкурсный отбор |
| 1.11 | приобретение и установка пандусов, поручней в жилых домах:  ул. Пушкина, д. 8  ул. Белова, д.10  ул. Пушкина, д. 14 (2, 4 подъезд) | 2019 г. | Всего:  в т.ч.:  МБ:  ОБ: | 136,43  136,43 |  |  |  |  |  | 136,43 |  |  | Установка пандусов, поручней количество  (шт) |  |  |  |  |  | 9 |  |  | МКУ «УГХ»,  Конкурсный отбор |
| 1.12 | Приобретение и установка кнопки вызова специалиста для оказания помощи Ломоносова, д. 4 | 2019г. | Всего:  в т.ч.:  МБ:  ОБ: | 69,74  69,74 |  |  |  |  |  | 69,74 |  |  | Приобретение и установка кнопки вызова специалиста (шт) |  |  |  |  |  | 1 |  |  | МКУ «УГХ»,  Конкурсный отбор |
|  | Итого по задаче 1 |  | Всего:  в т.ч.: МБ ОБ | 976,20  692,18  284,02 | 483,13  241,61  241,52 | 24,00  24,00  00,00 | 217,90  175,40  42,50 | 45,00  45,00  00,00 | 00,00  00,00  00,00 | 206,17  206,17  00,00 | 00,00  00,00  00,00 | 00,00  00,00  00,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2.Создание условий для безбарьерной доступной среды жизнедеятельности для инвалидов посредством обеспечения беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к объектам социальной инфраструктуры. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Приобретение гусеничного мобильного лестничного подъемника | 3 кв.2014г. | Всего:   в т.ч.: МБ  ОБ | 327,24  163,62  163,62 | 163,62  163,62 |  |  |  |  |  |  |  | Приобретение ГМЛ подъемника количество (шт.) | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ», конкурсный отбор |
| 2.2 | Приобретение (пандуса стационарного) на трибуну городского спортивного стадиона г.Полярные Зори | 4 кв.2014г. | Всего:   в т.ч.: МБ  ОБ | 115,72  57,86  57,86 | 57,86  57,86 |  |  |  |  |  |  |  | Приобретение пандуса количество  (шт.) | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ»,  конкурсный отбор |
| 2.3 | Приобретение пристенныхпоручней (отбойников-40 п.м.) и поручней для инвалидов «Г» образных двойных в туалетных комнатах | 3 кв.2014г. | Всего:   в т.ч.: МБ  ОБ | 120,00  60,00  60,00 | 60,00  60,00 |  |  |  |  |  |  |  | Приобретение поручней количество  (шт.) | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ», конкурсный отбор |
| 2.4 | Приобретение и установка  специальных пандусов и поручней на объектах соц. сферы. | 2015г. | Всего:   в т.ч.: МБ  ОБ | 55,10  38,50  16,60 |  | 38,50  16,60 | - |  |  |  |  |  | Установка пандусов и/  поручней  количество  (шт.) | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ», конкурсный отбор |
| 2.5 | Ремонт крыльца главного входа в библиотеку с установкой пандуса и ограждений | 2016 г. | Всего:   в т.ч.: МБ  ОБ | 244,00  170,80  73,20 |  |  | 170,80  73,20 |  |  |  |  |  | Реконструкция крыльца  количество  (шт.) |  |  | 1 |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ», конкурсный отбор |
| 2.6 | Монтаж пандуса входа в зрительный зал со стороны улицы Советская | 2016 г. | Всего:  в т.ч.:  МБ  ОБ | 46,70  39,70  7,00 |  |  | 39,70  7,00 |  |  |  |  |  | Монтаж пандуса  количество  (шт.) |  |  | 1 |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ», конкурсный отбор |
| 2.7 | Монтаж лестницы главного входа со стороны в фойе в зрительный зал с устройством специального покрытия | 2016 г. | Всего:  в т.ч.:  МБ  ОБ | 27,80  25,50  2,30 |  |  | 25,50  2,30 |  |  |  |  |  | Монтаж лестницы  количество  (шт.) |  |  | 1 |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ», конкурсный отбор |
| 2.8 | Приобретение и установка стационарного пандуса из сборных секций | 2016 г. | Всего:  в т.ч.:  МБ  ОБ | 119,51  83,66  35,85 |  |  | 83,66  35,85 |  |  |  |  |  | Приобретение пандуса  количество  (шт.) |  |  | 1 |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ», конкурсный отбор |
| 2.9 | Приобретение переносной трехсекционной телескопической рампы для лестниц | 2016 г. | Всего:  в т.ч.:  МБ  ОБ | 65,70  56,00  9,70 |  |  | 56,00  9,70 |  |  |  |  |  | Приобретение переносной рампы  количество  (шт.) |  |  | 1 |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ», конкурсный отбор |
| 2.10 | Приобретение переносной двухсекционной телескопической рампы для лестниц | 2016 г. | Всего:  в т.ч.:  МБ  ОБ | 76,59  59,64  16,95 |  |  | 59,64  16,95 |  |  |  |  |  | Приобретение переносной рампы  количество  (шт.) |  |  | 3 |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ», конкурсный отбор |
| 2.11 | Ремонт адаптационных поручней | 2016г. | Всего:  в т.ч.:  МБ  ОБ | 37,10  37,10 |  |  | 37,10 |  |  |  |  |  | Ремонт поручней  количество  (1 объект) |  |  | 1 |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ»,  конкурсный отбор |
| 2.12 | Приобретение и установка пандусов и поручней кнопки вызова специалиста для оказания помощи (пр. Нивский д. 11) | 2020г. | Всего:  в т.ч.:  МБ  ОБ | 125,00  125,00 |  |  |  |  |  |  | 125,00 |  | Установка пандусов и/  поручней  количество  (шт.) |  |  |  |  |  |  | 4 |  | МКУ «УГХ»,  конкурсный отбор |
| 2.13 | Приобретение и установка пандусов в жилых домах | 2021г. | Всего:  в т.ч.:  МБ  ОБ | 65,00  65,00 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 | Приобретение и установка пандусов  шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 | МКУ «УГХ»,  конкурсный отбор |
| 2.14 | Приобретение и установка пандуса и поручня н. п. Зашеек Амбулатория | 2019г. | Всего:  в т.ч.:  МБ  ОБ | 43,83  43,83 |  |  |  |  |  | 43,83 |  |  | Приобретение и установка пандуса и поручня  шт |  |  |  |  |  | 3 |  |  | МКУ «УГХ»,  конкурсный отбор |
| 2.15 | Реконструкция (Приобретение пандусов и поручней) на центральной лестнице по ул. Пушкина | 2019г. | Всего:  в т.ч.:  МБ  ОБ | 54,9  54,9 |  |  |  |  |  | 54,9 |  |  | Приобретение и установка пандусов и поручней  шт |  |  |  |  |  | 13 |  |  | МКУ «УГХ»,  конкурсный отбор |
|  | Итого по задаче 2 |  | Всего:  в т.ч.: МБ  ОБ | 1524,19  1081,11  443,08 | 562,96  281,48  281,48 | 55,10  38,50  16,60 | 617,40  472,40  145,00 | 00,00  00,00  00,00 | 00,00  00,00  00,00 | 98,73  98,73  00,00 | 125,00  125,00  00,00 | 65,00  65,00  00,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе |  | Всего:   в т.ч.: МБ  ОБ | 2500,39  1773,29  727,10 | 1046,09  523,09  523,00 | 79,10  62,50  16,60 | 835,30  647,80  187,50 | 45,00  45,00  00,00 | 00,00  00,00  00,00 | 304,90  304,90  00,00 | 125,00  125,00  00,00 | 65,00  65,00  00,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |