АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ	Проект

«____»  августа  2019 г.							                 № _____

# О внесении изменений в постановление

# администрации города от 23.05.2019 №718

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающих организаций муниципального образования, жилищного фонда и объектов социально-культурного назначения к устойчивой работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов, п о с т а н о в л я ю:

1.Внести в постановление администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией от 23.05.2019 №718 «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства, жилфонда и организаций бюджетной сферы муниципального образования к работе в зимних условиях 2019-2020 гг.» следующие изменения:

1.1. Приложение № 4 «План мероприятий по подготовке потребителей коммунальных услуг и объектов жилищно-коммунального хозяйства, к работе в отопительный период 2019-2020 года, муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией» изложить в новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.

1.2. В Приложении 5 из раздела «Контактные телефоны» исключить строку «Диспетчер филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ОСК СФ 8(921)1584514»

1.3. В Приложении 6:

1.3.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Сроки проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов для потребителей тепловой энергии: с 1 августа по 30 августа 2019 года, согласно прилагаемого графика проведения проверки готовности к отопительному периоду (Приложение № 1).»;

1.3.2. Приложение № 1 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов изложить в следующей редакции:

«Приложение №1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду (объектов социально-культурного назначения, потребителей и жилищный фонд)

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты социально-культурного назначения, потребители |  |  |
| 1.1 | Образовательные учреждения | 12 | с 19 августа по 30 августа |
| 1.2. | Здравоохранение ФГБУЗ МСЧ № 118 ФМБА России | 9 | с 19 августа по 30 августа |
| 1.3 | ГАОУ МО СПО Полярнозоринский энергетический колледж | 3 | с 12 августа по 20 августа |
| 1.4. | МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» | 2 | с 1 августа по 15 августа |
| 1.5. | ГОАУСОН Полярнозоринский комплексный центр социального обслуживания населения | 1 | с 12 августа по 20 августа |
| 1.6. | Отдел культуры и делам молодежи | 5 | с 12 августа по 30 августа |
| 1.7. | МБУ Контора хозяйственно-эксплуатационного обслуживания отдела образования администрации г.Полярные Зори | 2 | с 14 августа по 30 августа |
| 1.8. | МКУ «УГХ» | 6 | с 14 августа по 30 августа |
| 2. | Жилищный фонд |  |  |
| 2.1. | ООО «Управляющая компания – Полярные Зори» | 50 | с 1 августа по 16 августа |
|  | ООО «Управляющая компания – Полярные Зори» | 65 | с 19 августа по 30 августа |
| 2.2. | ООО «Управляющая компания - Африканда» | 29 | с 15 августа по 30 августа |
| 2.3. | ТСЖ «Комплекс ЖКХ» | 44 | с 15 августа по 30 августа |
| 2.4. | ООО «Кольский дом» | 1 | с 20 августа по 30 августа |
| 2.5. | ТСН «Энергетик» | 1 | с 20 августа по 30 августа |
| 2.6. | ТСЖ «Наш дом» | 1 | с 20 августа по 30 августа |
| 2.7. | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ | 3 | с 20 августа по 30 августа |

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Полярные Зори

с подведомственной территорией					         М.О.Пухов

Визы согласования:

Согласовано:

Правовой отдел	______________

(подпись)		«___»  _________ 2019г.

Дюкарева М.А.

1-В дело; 1- прокуратура;  1- МКУ «УГХ».

Приложение

к постановлению администрации

города Полярные Зори

от «__»  ______  2019г.     № _____

«Приложение №4

к постановлению администрации

города Полярные Зори

от «23» мая  2019г.     № 718

# План мероприятий

по подготовке потребителей коммунальных услуг и объектов жилищно-коммунального хозяйства,

к работе в отопительный период 2019-2020 года,

муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией

| N п/п | Исполнитель, наименование мероприятия, вид выполняемых работ | Ед. измерения | Объем запланированных работ | Плановый срок выполнения | Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дата начала работ | дата окончания работ | всего | областной бюджет | муниципальный бюджет | собств. средства предприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Жилищный фонд |
|  | Всего жилых домов: | ед. | 194 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |
| Управляющая компания ООО «Управляющая компания Полярные Зори» |
| 1 | Кол-во жилых домов | ед/ тыс.м2 | 115 / - |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровель | м2 | 2600 | 01.05.2019г. | 31.10.2019г | 2100 |  |  | 2100 |
|  | Ремонт межпанельных швов | м2 | 1500 | 01.05.2019г. | 31.08.2019г | 900 |  |  | 900 |
|  | Замена оконных блоков | ед. | 392 | 01.05.2019г. | 31.12.2019г | 3120 |  |  | 3120 |
|  | Замена дверных блоков | ед. | 30 | 01.04.2019г. | 31.12.2019г | 180 |  |  | 180 |
|  | Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | пог.м | 620 | 01.06.2019г. | 01.09.2019г | 1550 |  |  | 1550 |
|  | холодное водоснабжение | пог.м | 400 | 01.06.2019г. | 01.09.2019г | 400 |  |  | 400 |
|  | водоотведение | пог.м | 340 | 01.06.2019г. | 01.09.2019г | 250 |  |  | 250 |
|  | центральное отопление | пог.м | 800 | 01.06.2019г. | 01.09.2019г | 4500 |  |  | 4500 |
|  | электрические сети | пог.м | 330 | 01.06.2019г. | 01.09.2019г | 600 |  |  | 600 |
|  | Замена запорной арматуры | ед. | 900 | 01.06.2019г. | 01.09.2019г | 1500 |  |  | 1500 |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. | 115 | 01.06.2019г. | 01.09.2019г |  |  |  |  |
|  | Восстановление изоляции трубопроводов | м.п. | 640 | 01.06.2019г. | 01.10.2019г | 90 |  |  | 90 |
|  | Ремонт освещения лестничных клеток | лест./кл | 2400 | 01.03.2019г. | 31.10.2019г | 1866 |  |  | 1866 |
|  | Ремонт светильников дворового освещения | шт. | 220 | 01.06.2019г. | 31.10.2019г | 270 |  |  | 270 |
|  | Смена радиаторов | секц. | 12 | 01.06.2019г. | 01.09.2019г | 40 |  |  | 40 |
|  | Ремонт и ревизия арматуры по подвалам и чердакам | дом | 115 | 01.06.2019г. | 01.09.2019г |  |  |  |  |
| ООО «Управляющая компания Африканда» |
| 2 | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. | 29 /34,817 | 01.06.2019г. | 01.09.2019г |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровель | м2 | 72 | 01.05.2019г. | 31.10.2019г |  |  |  |  |
|  | Ремонт межпанельных швов | м2 | 120 | 01.05.2019г. | 31.08.2019г |  |  |  |  |
|  | Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | пог.м | - |  |  |  |  |  |  |
|  | холодное водоснабжение | пог.м | - |  |  |  |  |  |  |
|  | водоотведение | пог.м | 20 | 01.05.2019 | 31.08.2019 |  |  |  |  |
|  | центральное отопление | пог.м | 10 | 01.05.2019 | 31.08.2019 |  |  |  |  |
|  | электрические сети | пог.м | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена запорной арматуры | ед. | 7 | 01.06.2019 | 31.08.2019 |  |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. | 29 | 01.06.2019 | 31.08.2019 |  |  |  |  |
|  | Восстановление изоляции трубопроводов | м.п. | 10 | 01.06.2019 | 31.08.2019 |  |  |  |  |
|  | Ремонт и ревизия арматуры по подвалам и чердакам | дом | 29 | 01.06.2019 | 31.08.2019 |  |  |  |  |
| ООО «Комплекс жилищно-коммунального хозяйства» |
| 3 | Кол-во жилых домов | ед/ тыс.м2 | 44/ 24018,70 | 01.05.2019 | 31.08.2019 | 350965,00 | 0 | 0 | 350965,00 |
|  | Ремонт кровель | м2 | 75 | 01.05.2019 | 31.07.2019 | 187500,00 | 0 | 0 | 187500,00 |
|  | Ремонт межпанельных швов | м2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Замена оконных блоков | ед. | 2 | 01.07.2019 | 31.08.2019 | 27840,00 | 0 | 0 | 27840,00 |
|  | Замена дверных блоков | ед. | 1 | 01.08.2019 | 31.08.2019 | 12000,00 | 0 | 0 | 12000,00 |
|  | Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | пог.м | 30 | 01.05.2019 | 31.08.2019 | 17400,00 | 0 | 0 | 17400,00 |
|  | холодное водоснабжение | пог.м | 20 | 01.05.2019 | 31.08.2019 | 5600,00 | 0 | 0 | 5600,00 |
|  | водоотведение | пог.м | 50 | 01.05.2019 | 31.08.2019 | 27250,00 | 0 | 0 | 27250,00 |
|  | центральное отопление | пог.м | - | - | - | - | - | - | - |
|  | электрические сети | пог.м | 25 | 01.07.2019 | 31.08.2019 | 16800,00 | 0 | 0 | 16,800 |
|  | Замена запорной арматуры | ед. | 35 | 01.06.2019 | 31.08.2019 | 8575,00 | 0 | 0 | 8575,00 |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. | 44 | 01.06.2019 | 31.08.2019 | - | - | - | - |
|  | Восстановление изоляции трубопроводов | м.п. | 200 | 01.06.2019 | 31.08.2019 | 23000,00 | 0 | 0 | 23000,00 |
|  | Ремонт освещения лестничных клеток | лест./кл | 5 | 01.06.2019 | 31.08.2019 | 15000,00 | 0 | 0 | 15000,00 |
|  | Ремонт светильников дворового освещения | шт. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Смена радиаторов | секц. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ремонт и ревизия арматуры по подвалам и чердакам | дом | 44 | 01.06.2019 | 31.08.2019 | 10000,00 | 0 | 0 | 10000,00 |
| Управляющая компания филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ (ЖКС №3 г.Мончегорск) |
| 4 | Кол-во жилых домов | ед/ тыс.м2 | 3/ 12,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровель | м2 | 30 | 13.05.2019 | 15.05.2019 |  |  |  |  |
|  | Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | пог.м | 20 | 01.06.2019 | 31.08.2019 |  |  |  |  |
|  | холодное водоснабжение | пог.м | 10 | 01.06.2019 | 31.08.2019 |  |  |  |  |
|  | водоотведение | пог.м | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | центральное отопление | пог.м | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | электрические сети | пог.м | 35 | 01.06.2019 | 31.08.2019 |  |  |  |  |
|  | Замена запорной арматуры | ед. | 11 | 01.06.2019 | 31.08.2019 |  |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. | 3 | 01.06.2019 | 15.08.2019 |  |  |  |  |
|  | Ремонт и ревизия арматуры по подвалам и чердакам | дом | 3 |  |  |  |  |  |  |
| ТСН «Энергетик» |
| 5 | Кол-во жилых домов | ед/ тыс.м2 | 1/ 5,7499 |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. | 1 | 18.06.2019 | 22.06.2019 |  |  |  |  |
|  | Ремонт и ревизия арматуры по подвалам и чердакам | дом | 1 | 20.06.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |
| ТСЖ «Кольский дом» |
| 6 | Кол-во жилых домов | ед/ тыс.м2 | 1/ 8,017 |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. | 1 | 15.06.2019 | 20.06.2019 |  |  |  |  |
|  | Ремонт и ревизия арматуры по подвалам и чердакам | дом | 1 | 20.06.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |
| ТСЖ «Наш дом» |
| 7 | Кол-во жилых домов | ед/ тыс.м2 | 1/5,582 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровель | м2 | 5 | 01.08.2019г. | 10.08.2019г | 15 |  |  | 15 |
|  | Замена оконных блоков | ед. | 16 | 01.09.2019г. | 30.09.2019г | 115 |  |  | 115 |
|  | Замена дверных блоков | ед. | 2 | 01.06.2019г. | 10.06.2019г | 15 |  |  | 15 |
|  | Замена запорной арматуры | ед. | 900 | 01.06.2019г. | 01.09.2019г |  |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. | 1 | 01.06.2019г. | 05.06.2019г | - |  |  | - |
|  | Восстановление изоляции трубопроводов | м.п. | 10 | 01.06.2019г. | 05.06.2019г | 5 |  |  | 5 |
|  | Ремонт освещения лестничных клеток | лест./кл | 9 | 01.07.2019г. | 20.07.2019г | 15 |  |  | 15 |
|  | Ремонт светильников дворового освещения | шт. | 2 | 01.07.2019г. | 20.07.2019г | 5 |  |  | 5 |
|  | Ремонт и ревизия арматуры по подвалам и чердакам | дом | 6 | 04.06.2019г. | 16.06.2019г | 30 |  |  | 30 |
| Коммунальное хозяйство |
| Теплоснабжение |
|  | Филиал «АТЭС–Полярные Зори |
| 8 | Котельные | ед. | 2 | 01.06.2019 | 31.08.2019 | 935,19 |  |  | 935,19 |
|  | Тепловые сети (в 2-трубном исчислении) | пог.м | 33702,2 | 01.05.2019 | 31.08.2019 |  |  |  |  |
|  | Замена ветхих тепловых сетей (в 2-трубном исчислении) | пог.м | 307 | 01.05.2019 | 31.09.2019 | 5758,11 |  |  | 5758,11 |
|  | Промывка и опрессовка тепловых сетей | пог.м | 33702,2 | июнь, август | июнь, август |  |  |  |  |
| МУП «Энергия» |
| 9 | Котельные | шт. | 2 | 01.06.2019 | 31.08.2019 | 421,467 |  |  | 421,467 |
|  | Центральные тепловые пункты | шт. | 1 | 01.06.2019 | 31.08.2019 | 180 |  |  | 180 |
|  | Тепловые сети (в 2-трубном исчислении) | пог.м | 21 | 01.06.2019 | 31.06.2019 | 21,649 |  |  | 21,649 |
|  | Замена ветхих тепловых сетей (в 2-трубном исчислении) | пог.м | 30 | 01.06.2019 | 31.08.2019 | 76,434 |  |  | 76,434 |
| 8 | Замена изоляции на участке тепловой сети | пог.м | 571 | 01.07.2019 | 31.08.2019 | 4033,2 | 2367,5 | 1665,7 |  |
|  | Промывка и опрессовка тепловых сетей | пог.м | 15779 | 01.08.2019 | 31.08.2019 | 0 |  |  |  |
| ООО «Теплонорд» |
| 10 | Котельные | ед. | 1 | 01.06.2019 | 31.08.2019 |  |  |  |  |
|  | Тепловые сети (в 2-трубном исчислении) | пог.м | 125 | 01.06.2019 | 31.08.2019 |  |  |  |  |
|  | Замена ветхих тепловых сетей (в 2-трубном исчислении) | пог.м | 80 | 01.06.2019 | 31.08.2019 |  |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка тепловых сетей | пог.м | 1340 | 01.06.2019 | 31.08.2019 |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение |
|  | Филиал «АТЭС–Полярные Зори |
| 11 | Водозаборы | ед. | 1 | 01.05.2019 | 31.08.2019 | 13,9 |  |  | 13,9 |
|  | Насосные станции | ед. | 2 | 01.06.2019 | 31.09.2019 | 13,9 |  |  | 13,9 |
|  | Водопроводные сети | пог.м | 38476 | 01.06.2019 | 31.08.2019 |  |  |  |  |
|  | Замена ветхих водопроводных сетей | пог.м | 1388 | 01.05.2019 | 31.06.2019 | 8503,38 |  |  | 8503,38 |
| МУП «Энергия» |
| 12 | Водозаборы | шт. | 3 | 01.06.2019 | 31.08.2019 | 30,213 |  |  | 30,213 |
|  | Насосные станции | шт. | 2 | 01.08.2019 | 31.08.2019 | 37,440 |  |  | 37,440 |
|  | Водопроводные сети | пог.м | 6425,95 | 01.07.2019 | 31.07.2019 | 281,186 |  |  | 281,186 |
|  | Замена ветхих водопроводных сетей | пог.м | 68 | 01.08.2019 | 31.08.2019 | 40,159 |  |  | 40,159 |
|  | Ремонт пожарных гидрантов | шт | 31 | 01.05.2019 | 31.10.2019 | 1,050 |  |  | 1,050 |
|  | Ремонт водопроводных колодцев | шт | 31 | 01.07.2019 | 31.07.2019 | 0,972 |  |  | 0,972 |
|  | Водоотведение |
|  | Филиал «АТЭС –Полярные Зори |
| 13 | Канализационные насосные станции | ед. | 6 | 01.06.2019 | 31.09.2019 | 5,57 |  |  | 5,57 |
|  | Очистные сооружения канализации | ед. | 1 | 01.06.2019 | 31.08.2019 | 833,31 |  |  | 833,31 |
|  | Канализационные сети | пог.м | 44775 | 01.06.2019 | 31.08.2019 | 59,45 |  |  | 59,45 |
|  | Замена ветхих канализационных сетей | пог.м | 0 |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Энергия» |
| 14 | Очистные сооружения канализации | ед. | 2 | 01.06.2019 | 31.08.2019 | 85,338 |  |  | 85,338 |
|  | Канализационные сети | пог.м | 3918,4 | 01.08.2019 | 31.08.2019 | 8,424 |  |  | 8,424 |
|  | Канализационные насосные станции | ед. | 1 | 01.06.2019 | 31.08.2019 |  |  |  |  |
|  | Электроснабжение |
| АО «МОЭСК» |
| 15 | Замена ветхих электрических сетей | пог.м | 300 | 01.07.2019 | 31.09.2019 |  |  |  |  |
|  | Трансформаторные подстанции | ед. | 8 | 01.05.2019 | 31.09.2019 |  |  |  |  |
| МУП «Энергия» |
| 16 | Ремонт трансформаторов | шт. | 5 | 01.06.2019 | 31.08.2019 | 12,781 |  |  | 12,781 |
|  | Обслуживание электрических сетей | пог.м | 90 | 01.06.2019 | 31.12.2019 | 22,397 |  |  | 22,397 |
| РЭС «Александровкий» Филиал «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» |
| 17 | Трансформаторные подстанции | ед. | 4 | май | август |  |  |  |  |
|  | Электрические сети | пог.м | 13300 | май | сентябрь |  |  |  |  |
| Объекты социального и культурного назначения |
| 18 | ФГБУЗ МСЧ №118 ФМБА России | ед. | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления | ед | 9 | 29.07.2019 | 16.08.2019 |  |  |  |  |
|  | Замена ветхих и аварийных сетей и инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | центральное отопление | пог. м | 30 | 03.06.2019 | 26.07.2019 |  |  |  |  |
|  | холодное водоснабжение | пог. м | 120 | 03.06.2019 | 26.07.2019 |  |  |  |  |
|  | водоотведение | пог. м | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Отдел образования | ед./ тыс.м2 | 12/ 42,508 |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка оконных блоков | ед/шт. | 6/131 | 01.06.2019 | 31.08.2019 | 3400,5 | 1996,1 | 510,4 | 893,996 (средства спонсоров и населения) |
|  | Ремонт кровли | ед./ тыс.м2 | 1/0,36 | 28.07.2019 | 28.08.2019 | 1600,492 | 0 | 1600,492 | 0 |
|  | Замена ветхих и аварийных сетей и инженерных систем | ед. | 1 |  |  | 549,5 | 0 | 549,5 | 0 |
|  | центральное отопление | пог. м | 12 | 01.06.2019 | 31.08.2019 |  |  |  |  |
|  | холодное водоснабжение | пог. м | 119 | 01.06.2019 | 31.08.2019 |  |  |  |  |
|  | водоотведение | пог. м | 34 | 01.06.2019 | 31.08.2019 |  |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. | 12 | 01.06.2019 | 31.08.2019 | 649,3 | 0 | 649,3 | 0 |
| 20 | ГАОУ МО СПО «Полярнозоринский энергетический колледж” | ед. | 3 / - | 01.06.2019 | 1.08.2019 | 82,9 | 82,9 | 0 | 0 |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. | 3 | 01.07.2019 | 1.07.2019 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 21 | Отдел культуры | ед./ тыс.м2 | 5/ 11,137 |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. | 5 | 15.06.2019 | 15.08.2019 | 135,5 | 0 | 135,5 | 0 |
| 22 | МАОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ед./ тыс.м2 | 2/ 3,732 |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. | 2 | 15.06.2019 | 15.08.2019 |  |  |  |  |
| 23 | ГОАУСОН «Полярнозоринский КЦСОН» | ед./ тыс.м2 | 1/1,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка и опрес. систем отопления | ед. | 1 | 01.06.2019 | 30.06.2019 | 39,8 | 39,8 | 0 | 0 |
| 24 | МБУ КХЭО | ед./ тыс.м2 | 2/1,134 |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления | ед | 2 | 01.06.2019 | 31.08.2019 |  |  |  |  |
| 25 | МКУ «УГХ» | ед./тыс. м2 | 6/ |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. | 6 | 15.07.2019 | 25.08.2019 | 103,5 | 0 | 103,5 | 0 |