

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ**

**С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«\_\_\_\_» декабря 2020 г. №\_\_\_\_

# О подготовке и проведении

# Новогодней кампании

В связи с подготовкой празднования Нового года, **п о с т а н о в л я ю**:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению новогодних мероприятий согласно Приложению № 1.

2. Утвердить план оргмероприятий по подготовке и проведению новогодних мероприятий согласно Приложению № 2.

3. Утвердить план основных культурно-массовых новогодних мероприятий согласно Приложению № 3.

4. Отделу по культуре и делам молодёжи администрации г. Полярные Зори (Александрова Н.В.), отделу экономического развития и потребительского рынка (Верхоланцева О.И.), совместно с Кольской АЭС (Кутузов И.О) (по согласованию) организовать 26 декабря 2020 г. с 13.00 до 20.00 часов и 27 декабря 2020 г. с 12.00 до 19.00 на Центральной площади города проведение мероприятия «Энергия нового года» (при участии Гастрономической карты России).

5. Отделу экономического развития и потребительского рынка (Верхоланцева О.И.):

5.1. Организовать работу точек общественного питания (7 фуд-траков) на Центральной площади города 26 декабря 2020 г. с 13.00 до 20.00 часов и 27 декабря 2020 г. с 12.00 до 19.00.

5.2. Обеспечить прием заявлений от потенциальных руководителей точек общественного питания (фуд-траков) в срок до 18 декабря 2020 г.

6. Отделу по культуре и делам молодёжи администрации г. Полярные Зори (Александрова Н.В.), совместно с МБУК «Городской дворец культуры г. Полярные Зори» (Королева Л.В.) организовать проведение 01 января 2021г. с 01.30 до 01.45 праздничного фейерверка на площадке МБУК ГДК г. Полярные Зори, расположенного по адресу г. Полярные Зори, ул. Сивко, д.5., в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

7. В целях безопасности и обеспечения нормальной обстановки при проведении праздничных мероприятий, а также во избежание чрезвычайных ситуаций в местах массового скопления людей, руководителям задействованных отделов обратить особое внимание на усиление режима безопасности, знание и четкое исполнение персоналом инструкций по действиям в чрезвычайных ситуациях, угрозе терроризма, соблюдение правил противопожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего распорядка.

8. Предложить:

8.1. Медико-санитарной части № 118 (Александров И.Н.) учесть дни проведения Новогодней кампании в организации работы «Скорой медицинской помощи».

8.2. МО МВД РФ «Полярнозоринский» (Тимофеев О.Ю.):

8.2.1. В местах проведения Новогодних мероприятий усилить охрану общественного порядка.

8.2.2. Организовать охрану места подготовки, монтажа и проведения фейерверка с 23.00 31 декабря 2020 г. до 01.45 01 января 2021г.

8.3. Пожарной части № 61 г. Полярные Зори (Муратов В.Г.) учесть в организации работы «Пожарной службы» проведение мероприятий согласно предоставленному плану.

9. Постановление администрации города от 02.12.2020 № 865 «О подготовке и проведении Новогодней кампании» признать утратившим силу.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Полярные Зори Семичева В.Н..

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Полярные Зори

с подведомственной территорией М.О. Пухов

Правовой отдел\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Семичев В.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Верхоланцева О.И. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Н.В. Александрова

1-в дело, 1-ОКиДМ, 1-КАЭС, 1-ГОВД, 1-ОФКиС, 1-ОАиГ, 1-ОЭРиПР, 1-ФО, 1-ОО, 1-МКУ УГХ, 1-ГДК, 1-ДК н.п. Африк., 1-ОАО «КГЭС», 1-ООО «КАЭС-Авто»

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Полярные Зори

от «\_\_\_\_» декабря 2020 г. № \_\_\_\_\_

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению новогодних мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Семичев Вячеслав Николаевич |  | - заместитель главы города Полярные Зори с подведомственной территорией, председатель оргкомитета. |
| ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: |
| Адаженик Иван Николаевич |  | - генеральный директор ООО «Кольская АЭС-Авто» (по согласованию); |
| Александрова Наталия Валерьевна |  | - и.о. начальника отдела по культуре и делам молодежи; |
| Верхоланцева Ольга Ильинична |  | - начальник отдела ЭРиПР; |
| Зиненкова Ольга Владимировна |  | - начальник отдела образования; |
| Королёва Лидия Владимировна |  | - директор МБУК ГДК; |
| Кутузов Игорь Олегович |  | - заместитель директора филиала концерна «Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» (по согласованию); |
| Мельник Юрий Петрович |  | - председатель Совета депутатов (по согласованию). |
| Новожилов Владимир Анатольевич |  | - руководитель ГОУ «Зашейковское лесничество» (по согласованию); |
| Плеханова Галина Витальевна |  | - директор МБУК ДК н.п. Африканда; |
| Попова Елена Николаевна |  | - управляющий делами администрации; |
| Савицкая Ольга Ивановна |  | - редактор МБУ «Газета «Городское время»; |
| Сиротенко Юлия Петровна |  | - начальник ОАиГ; |
| Смирнов Леонид Николаевич |  | -начальник МКУ «Управление городским хозяйством»; |
| Степанова Светлана Константиновна |  | - начальник отдела по ФКиС; |
| Шпигарь Наталья Сергеевна |  | - начальник финансового отдела; |
| Шунаев Вячеслав Викторович |  | - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Полярнозоринский» (по согласованию). |

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Полярные Зори

от «\_\_\_\_» декабря 2020 г. № \_\_\_\_\_

П Л А Н

оргмероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Название мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Составление и утверждение мероприятий по проведению Новогодней кампании | до 04.12.2020 | Александрова Н.В.,Степанова С.К.,Зиненкова О.В., руководители учреждений культуры |
| 2 | Составление списков детей бюджетных организаций | до 04.12.2020 | Александрова Н.В.,Зиненкова О.В. |
| 3 | Создание оргкомитетов в учреждениях культуры, спорта, образования | до 04.12.2020 | Александрова Н.В.,Степанова С.К.,Зиненкова О.В., руководители учреждений культуры |
| 4 | Составление сметы расходов по подготовке и проведению Новогодней кампании  | до 04.12.2020 | руководители муниципальных учреждений |
| 5 | - Торжественное открытие городской ёлки - Торжественное открытие ёлки в н.п. Африканда- Торжественное открытие ёлки в н.п. Зашеек | 26.12.202026.12.202025.12.2020 | Александрова Н.В. |
| 6 | Утверждение сценариев учреждений культуры | до 07.12.2020 | Александрова Н.В. |
| 7 | Оформление учреждений для проведения новогодних мероприятий | до 07.12.2020 | Александрова Н.В.Шумилина Г.В.Зиненкова О.В. |
| 8 | Составление и утверждение плана мероприятий по пожарной безопасности совместно с органами ОГПН | до 14.12.2020 | Шумилина Г.В.Зиненкова О.В., руководители учреждений культуры |
| 9 | Изготовление печатной продукции (афиши, пригласительные билеты) | до 09.12.2020 | Королёва Л.В. |
| 10 | Руководство художественно-архитектурным оформлением городской площади, елки, улиц, магазинов, предприятий, учреждений всех форм собственности |  до 17.12.2020 | Сиротенко Ю.П.,Александрова Н.В.Смирнов Л.Н.руководители учреждений, организации и предприятия муниципального образования |
| 11 | Оформление города световыми гирляндами | до 11.12.2020 | Смирнов Л.Н. |
| 12 | Очистка площади от снега(по мере необходимости) | по 25.01.2020 | Смирнов Л.Н. |
| 13 | Установка городской ёлки | монтаж – до 15.12.2020демонтаж – до 31.01.2021 | Смирнов Л.Н. |
| Установка ёлки в н.п. Зашеек на территории КДЦ и н.п. Африканда | монтаж – до 15.12.2020демонтаж – до 31.01.2021 | Плеханова Г.В. |
| 14 | Уборка площади от мусора (до и после проведения мероприятий) | в течение проведения Новогодней кампании | Смирнов Л.Н. |
| 15 | Подготовка электрооборудования для подключения городской елки к уличному освещению | с 02.12.2020 | Королёва Л.В., Смирнов Л.Н. |
| 16 | Выпуск новогодней газеты, организация новогодних телепередач для горожан по ТВ «Полярные Зори» | Декабрь 2020-январь 2021 | Савицкая О.И.Черняков А.М.(по согласованию)Белоцерковская Ю.В.(по согласованию) |
| 17 | Освещение в СМИ:- новогодние мероприятия,- объявления | с 07.12.2020 | Савицкая О.И.Черняков А.М.(по согласованию)Белоцерковская Ю.В.(по согласованию) |
| 18 | Новогодние поздравления жителей города от руководителей предприятий, организаций. | с 21.12.2020 по 30.12.2020 | Черняков А.М. |
| 19 | Проведение мероприятий на Центральной городской площади, посвященных празднованию Дня энергетика и Нового года «Энергия Нового года» | 25.12. 2020 – 27.12.2020 | Верхоланцева О.И.Королева Л.В.Александрова Н.В. |
| 20 | Обеспечение соблюдения правопорядка во время проведения всех новогодних мероприятий | согласно плану мероприятий | Тимофеев О.Ю.(по согласованию) |
| 21 | Обеспечение исправности и работоспособности системы видеонаблюдения АПК БГ | С 14.12.2020 – 10.01.2021 | Семичев В.Н. |
| 22 | Финансирование мероприятий по подготовке и проведению Новогодней кампании (согласно сметы) | по 28.12.2020 | Шпигарь Н.С. |

Приложение № 3

к постановлению администрации

города Полярные Зори

от «\_\_\_\_» декабря 2020 г. № \_\_\_\_\_

**ПЛАН**

основных культурно-массовых

новогодних мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время | Место | Мероприятие |
| 25 декабря 2020 г. | 17.00 – 17.30 | Площадь перед КДЦ н.п. Зашеек | Открытие ёлки – уличное театрализованное представление |
| 26 декабря 2020 г. | 13.00 – 20.00 | Центральная площадь г. Полярные Зори | Энергия Нового года (при участии Гастрономической карты России)  |
| 27 декабря 2020 г. | 12.00 – 19.00 |
| 26 декабря 2020 г. | 15.00 – 15.30 | Площадь перед Домом культуры н.п. Африканда | Открытие ёлки – уличное театрализованное представление |
| 27 декабря 2020 г. | 16.00 – 16.30 | Центральная площадь г. Полярные Зори | Открытие городской ёлки – уличное театрализованное представление |
| 29 декабря 2020 г. | 13.00 – 19.00 | Центральная площадь г. Полярные Зори | Новогодняя ярмарка (выездная торговля) |
| С 15 декабря по 30 декабря  | По записи  | н.п. Зашеек, н.п. Африканда  | Индивидуальные семейные прогулки с Дедом Морозом и снегурочкой |
| С 15 декабря по 31 декабря 2020 г. | В течение дня | Группы учреждений культуры в соц. сетях | Циклы новогодних онлайн-мероприятий |
| С 20 декабря по 30 декабря 2020 г. | По индивидуальным приглашениям | Учреждения культуры | Выдача детских новогодних подарков в новогодней гостиной |
| С 20 декабря по 30 декабря 2020г. | По индивидуальным приглашениям | По школам | Вручение подарков, предусмотренных в рамках губернаторской елки |
| С 20 декабря по 30 декабря 2020 г. | По индивидуальным приглашениям | По школам | Вручение подарков, предусмотренных в рамках “Елки мэра” и “Новогоднего бала мэра” |