

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ**

**С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«\_\_\_» января 2024 г. № \_\_\_

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Формирование комфортной городской среды**

**территории муниципального образования**

**г. Полярные Зори»**

1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды территории муниципального образования г. Полярные Зори», утвержденную постановлением администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией от 28.10.2021 № 787 (в редакции постановления администрации города Полярные Зори от 29.12.2023 № 1318), изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Полярные Зори

с подведомственной территорией М.О. Пухов

Визы согласования:

ОЭРиПР\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.И.Верхоланцева «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

Начальник ФО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.С. Шпигарь «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

Начальник МКУ «УГХ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л. Н. Смирнов «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

Начальник ПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

Проект постановления направлен в прокуратуру:

1 - дело, 1- УГХ , 1 — ОЭРиПР, 1- ФО

Приложение

к постановлению администрации

города Полярные Зори

от «\_\_\_» января 2024 г. № \_\_\_\_\_\_

Изменения в муниципальную программу

«Формирование комфортной городской среды территории

муниципального образования г. Полярные Зори»

1. В Паспорте муниципальной программы:
   1. Позицию «Сроки и этапы реализации МП» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации МП | 2022-2026 года |

* 1. Позицию «Объем и источники финансирования (всего, в том числе по подпрограммам, годам реализации и источникам финансирования МП, тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем и источники финансирования (всего, в том числе по подпрограммам, годам реализации и источникам финансирования МП, тыс. руб.) | Всего по программе: 451934,77 тыс. руб.,  В том числе: МБ- 145491,21 тыс. руб., ОБ- 176136,99 тыс. руб.; ВБС-2,27 тыс.руб, ФБ – 130304,3 тыс.руб.  в том числе по годам реализации:  2022 год: 244026,87 тыс. руб., в т.ч. МБ- 50606,91 тыс. руб., ОБ-140117,69 тыс. руб.; ВБС- 2,27 тыс.руб. ФБ - 53300,0 тыс.руб.  2023 год: 14615,6 тыс. руб., в т.ч. МБ- 6592,0 тыс. руб.; ОБ - 8023,6 тыс.руб.  2024 год: 170197,0 тыс. руб., в т.ч. МБ- 65197,0 тыс. руб.; ОБ -27995,7 тыс.руб. ФБ – 77004,3 тыс.руб.  2025 год: 11345,3 тыс. руб., в т.ч. МБ- 11345,3 тыс. руб.; ОБ - 0,0 тыс.руб.  2026 год: 11750,0 тыс. руб., в т.ч. МБ- 11750,0 тыс. руб.; ОБ - 0,0 тыс.руб. |

2. В разделе 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа»:

2.1. Таблицу «Анализ сферы благоустройства дворовых территорий» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Информация о благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | |
| Количество дворовых территорий в муниципальном образовании | | Площадь дворовых территорий в муниципальном образовании, кв. м | | Доля благоустроенных дворовых территорий от общей площади таких территорий в муниципальном образовании, %  (гр.5/гр.4)\*100 | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общего числа жителей муниципального образования, % |
| Общее количество | Количество благоустроенных дворовых территорий | Общая площадь | Площадь благоустроенных дворовых территорий, нарастающим итогом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2017 | 191 | 2 | 399912 | 5107,0 | 1,3 | 8,0 |
| 2018 | 191 | 5 | 399912 | 28066,8 | 7,0 | 16,7 |
| 2019 | 191 | 4 | 399912 | 31752,4 | 7,9 | 20,6 |
| 2020 | 191 | 11 | 399912 | 45803 | 11,5 | 32,1 |
| 2021 | 191 | 10 | 399912 | 74281 | 18,6 | 39,0 |
| 2022 | 191 | 10 (план) | 399912 | 123366 | 30,8 | 49,9 |
| 2023 | 145 | 4 (план) | 492552,1 | 274977,1 | 55,8 | 59 |
| 2024 | 145 | 2 (план) | 492552,1 | 276579,3 | 58,9 | 60 |
| 2025 | 145 | 0 (план) | 492552,1 | 276579,3 | 58,9 | 60 |
| 2026 | 145 | 0 (план) | 492552,1 | 276579,3 | 58,9 | 60 |

\*Количество проживающих в МКД подлежащих благоустройству на 2021 год –1116 человек; на 2022 год –1748 человек; 2023 год – 430 человек; 2024 год –600 человека, 2025 -300 человек

\*\* по информации МФЦ на текущую дату

\*\*\* общая площадь с учетом ремонта дворовой территории по ул. Курчатова

2.2. Таблицу «Анализ сферы благоустройства территорий общего пользования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество территорий общего пользования, шт. | | Площадь территорий общего пользования,  м2 | | Доля благо-  устроенных территорий общего пользования от общей площади таких территорий,  % |
| Общее кол-во \* | Кол-во благо-  устроенных территорий общего пользования | Общая площадь | Площадь благо-  устроенных территорий общего пользования |
| 2018 | 4 | 0 | 44600 | 0 | 0 |
| 2019 | 5 | 1 бульвар «Северное сияние1» | 44600 | 25000 | 56,1 |
| 2020 | 5 | 0 | 44600 | 0 | 56,1 |
| 2021 | 5 | 1мсч | 44600 | 28600 | 64,1 |
| 2022 | 6 | 1бульвар «Северное сияние2», ул. Пушкина | 44600 | 38600 | 86,5 |
| 2023 | 6 | 0 | 44600 | 38600 | 86,5 |
| 2024 | 7 | 2 бульвар «Северное сияние3», | 44600 | 39500 | 88,6 |
| 2025 | 7 | 0 | 44600 | 39500 | 88,6 |
| 2026 | 8 | ул. Строителей | 44600 | 39500 | 88,6 |

\* показатели прогнозные.

3. Таблицу раздела 2 «Основные цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | | Муниципальная программа, подпрограмма, показатель | Ед. изм. | Направленность | Значения показателей | | | | | | | | Соисполнитель, ответственный за выполнения показателя |
| Отчетный год (2020) | Текущий год (2021) | Годы реализации программы | | | | | |
| 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды территории муниципального образования г. Полярные Зори» | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель МП: Повышения качества и комфорта городской среды территории муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией. | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества таких территорий в муниципальном образовании | % | ↑ | 11,5 | 18,6 | 30,8 | 55,8 | | 58,9 | 58,9 | 58,9 | МКУ «УГХ» |
| 2. | | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общего числа жителей муниципального образования | % | ↑ | 32,1 | 39,0 | 49,9 | 59 | | 60 | 60 | 60 | МКУ «УГХ» |
|  | Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | Доля благоустроенных общественных территорий от общей площади таких территорий в муниципальном образовании, (парки, скверы, набережные и т.д.) | % | ↑ | 56,1 | 64,1 | 86,5 | 86,5 | 88,6 | | 88,6 | 88.6 | МКУ «УГХ» |
|  | Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | Количество вовлеченных граждан в реализацию мероприятий по выполнению работ в рамках благоустройства городской среды | чел. | = | 60 | 70 | 70 | 72 | 60 | | 60 | 60 | МКУ «УГХ» |

4. В таблице раздела 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды территории муниципального образования г. Полярные Зори»:

4.1. Дополнить строками 1.21. и 2.18. следующего содержания:

| п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | | | | | | Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм | Соисполнители, участники, исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Всего | МБ | ОБ | ФБ | ВБС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. Обеспечение формирование единого облика муниципального образования | | | | | | | | | | |
| 1.21. | Благоустройство дворовой территории по ул. Белова д. 7, пр-т Нивский д.8 | 2024 | Всего | 3544,0 | 3544,0 | 0 |  |  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества таких территорий в муниципальном образовании.  Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общего числа жителей муниципального образования  Количество вовлеченных граждан в реализацию мероприятий по выполнению работ в рамках благоустройства городской среды | МКУ «УГХ», по результатам состоявшихся аукционов |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |
| 2024 | 3544,0 | 3544,0 | 0 |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |
| 2026 |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объектов, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории | | | | | | | | | | |
| 2.18. | Благоустройство общественных мест в части замены/ модернизации объектов | 2024-2026 | Всего | 6000 | 6000 |  |  |  |  | МКУ «УГХ», по результатам состоявшихся аукционов |
| 2024 | 6000 | 6000 |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |
| 2026 |  |  |  |  |  |

4.2. Строки «Итого по задаче 1», «2.7.», «2.11.», «2.12.», «2.13.», «2.17.», «Итого по задаче 2», «Всего по программе», изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | | | | | | Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм | Соисполнители, участники, исполнители |
| Годы реализации | Всего | МБ | ОБ | ФБ | ВБС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого по задаче 1 | 2022-2026 | Всего | 44686,22 | 14798,46 | 29885,49 |  | 2,27 |  |  |
| 2022 | 30515,12 | 8650,96 | 21 861,89 |  | 2,27 |
| 2023 | 10627,10 | 2603,5 | 8023,6 |  |  |
| 2024 | 3544,0 | 3544,0 | 0 |  |  |
| 2025 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объектов, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории | | | | | | | | | | |
| 2.7. | Благоустройство общественной территории по адресу г. Полярные Зори, пр. Нивский с устройством наружного освещения пл. Андрушечко | 2023 -2026 | Всего | 44648,3 | 44648,3 |  |  |  | Доля благоустроенных общественных территорий от общей площади таких территорий в муниципальном образовании, (парки, скверы, набережные и т.д.)  Количество вовлеченных граждан в реализацию мероприятий по выполнению работ в рамках благоустройства городской среды | МКУ «УГХ», по результатам состоявшихся аукционов |
| 2023 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2024 | 21553 | 21553 |  |  |  |
| 2025 | 11345,3 | 11345,3 |  |  |  |
| 2026 | 11750 | 11750 |  |  |  |
| 2.11. | Благоустройство ул. Строителей | 2023-2026 | Всего | 0 | 0 |  |  |  | Доля благоустроенных общественных территорий от общей площади таких территорий в муниципальном образовании, (парки, скверы, набережные и т.д.)  Количество вовлеченных граждан в реализацию мероприятий по выполнению работ в рамках благоустройства городской среды | МКУ «УГХ», по результатам состоявшихся аукционов |
| 2024 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Благоустройство «Наш парк» (2 этап) | 2024 | Всего | 0 | 0 |  |  |  | Доля благоустроенных общественных территорий от общей площади таких территорий в муниципальном образовании, (парки, скверы, набережные и т.д.)  Количество вовлеченных граждан в реализацию мероприятий по выполнению работ в рамках благоустройства городской среды | МКУ «УГХ», по результатам состоявшихся аукционов |
| 2023 |  |  |  |  |  |
| 2024 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.13 | Благоустройство ул. Строителей (2 этап) | 2023-2026 | Всего | 0 | 0 |  |  |  | Доля благоустроенных общественных территорий от общей площади таких территорий в муниципальном образовании, (парки, скверы, набережные и т.д.)  Количество вовлеченных граждан в реализацию мероприятий по выполнению работ в рамках благоустройства городской среды | МКУ «УГХ», по результатам состоявшихся аукционов |
| 2025 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Благоустройство бульвара Северное Сияние 3,0 | 2025 | Всего | 139100 | 34100 | 27995,7 | 77004,3 |  | Доля благоустроенных общественных территорий от общей площади таких территорий в муниципальном образовании, (парки, скверы, набережные и т.д.)  Количество вовлеченных граждан в реализацию мероприятий по выполнению работ в рамках благоустройства городской среды | МКУ «УГХ», по результатам состоявшихся аукционов |
| 2024 | 139100 | 34100 | 27995,7 | 77004,3 |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по задаче 2** | **2022-2026** | **Всего** | 407248,55 | 130692,75 | 146251,50 | 130304,30 | 0,00 |  |  |
| **2022** | 213511,75 | 41955,95 | 118255,80 | 53300,00 | 0,00 |
| **2023** | 3988,50 | 3988,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2024** | 166653,00 | 61653,00 | 27995,70 | 77004,30 | 0,00 |
| **2025** | 11345,30 | 11345,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2026** | 11750,00 | 11750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого по Программе** | **2022-2025** | **Всего** | 451934,77 | 145491,21 | 176136,99 | 130304,30 | 2,27 |  |  |
| **2022** | 244026,87 | 50606,91 | 140117,69 | 53300,00 | 2,27 |
| **2023** | 14615,60 | 6592,00 | 8023,60 | 0,00 | 0,00 |
| **2024** | 170197,00 | 65197,00 | 27995,70 | 77004,30 | 0,00 |
| **2025** | 11345,30 | 11345,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2026** | 11750,00 | 11750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5.Таблицу раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Всего, тыс. руб. | В том числе за счет средств, тыс. руб. | | | |
| МБ | ОБ | ФБ | ВБС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по МП | 451934,77 | 145491,21 | 176136,99 | 130304,30 | 2,27 |
| В том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |
| 2022 | 244026,87 | 50606,91 | 140117,69 | 53300,00 | 2,27 |
| 2023 | 14615,60 | 6592,00 | 8023,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 170197,00 | 65197,00 | 27995,70 | 77004,30 | 0,00 |
| 2025 | 11345,30 | 11345,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 11750,00 | 11750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |